## Лист1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА _16.06.2016_ №_656__ Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2014-2016 годы ( в новой редакции) На основании ст. 15 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области", постановления Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 N 208 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области", постановления Правительства Нижегородской области от 20.06.2014 № 409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»: 1. Утвердить краткосрочный план реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас Нижегородской области на 2014-2016 годы (в новой редакции) согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Постановление администрации города Арзамаса от 24.11.2015г. №1319 «Об утверждении краткосрочного плана реализации государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в городском округе город Арзамас Нижегородской области на 2014 – 2016 годы» признать утратившим силу. 3. Департаменту организационно-кадровой работы администрации города Арзамаса (Федотова С.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Арзамаса в сети Интернет. 4. Отделу по информационному обеспечению и связям с общественностью администрации города Арзамаса (О.А. Лабзина) опубликовать в официальных средствах массовой информации настоящее постановление. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кремера О. Р. Глава администрации города Арзамаса И.В. Киселев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА _01.12.2016_ №_1508_ О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2014-2016 годы (в новой редакции), утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 16.06.2016 № 656 На основании ст. 15 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области", постановления Правительства Нижегородской области от 20.06.2014 № 409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»: 1. Внести в краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2014-2016 годы (в новой редакции), утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 16.06.2016 № 656 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2014-2016 годы (в новой редакции)» (далее – Краткосрочный план) следующие изменения: 1.1. Раздел 5 Краткосрочного плана изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 1.2. Приложения 1 – 3 к Краткосрочному плану изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 3. Начальнику отдела по информационному обеспечению и связям с общественностью администрации города Арзамаса (О.А. Лабзина) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству О.Р. Кремера Глава администрации города Арзамаса И.В. Киселев
Реестр многоквартирных домов, находящихся на территории г.о.г. Арзамас общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту по видам работ и услуг на 2017-2018 годы, включенных в краткосрочный план
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ и услуг, подлежащих выполнению при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД
|  |  | ВСЕГО ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе | [11 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада |  | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов (ПУ) | Ремонт фундамента |  | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов (УУ, УР) | Ремонт системы дымоудаления | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З
|  |  |  | электроснабжение |  | теплоснабжение |  | газоснабжение |  | холодное водоснабжение |  | горячее водоснабжение |  | водоотведение
|  | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Всего по городскому округу город Арзамас на 2014-2016 годы |  | 95542181 | 4139949 | 4820 | 3318619 |  |  |  |  | 269 | 258729 |  |  | 433 | 562601 | 12 | 20096769 | 12129 | 41180198 | 2230 | 3815570 | 16221 | 26059695 | [5 empty] | 250000
Итого по МО на период 2014 - 2015 годы |  | 19782883 | 1101494 | 400 | 529000 |  |  |  |  | 243 | 238005 |  |  | 273 | 334489 |  |  | 3194 | 10469766 | 405 | 159681 | 4485 | 8051942
1 | г.Арзамас, ул.Березина, д.39 | 3603278 | 237588 | [6 empty] | 47 | 117438 |  |  | 129 | 120150 |  |  | 796 | 2230000 |  |  | 708 | 1135690
2 | г.Арзамас, ул.Комсомольский б-р, д. 9/2 | 4450005 | [15 empty] | 658 | 2330000 | 405 | 159681 | 1599 | 1960324
3 | г.Арзамас, ул.Лесная, д. 40а | 2681678 | 253277 | [6 empty] | 135 | 73277 |  |  | 120 | 180000 |  |  | 355 | 1551856 |  |  | 448 | 876545
4 | г.Арзамас, пр.Ленина, д.111 | 4301526 | 240000 | 195 | 240000 | [12 empty] | 573 | 1911526 |  |  | 773 | 2150000
5 | г.Арзамас, ул.1 Мая, д. 6 | 1142437 | 119436 | 110 | 99000 |  |  |  |  | 46 | 20436 | [6 empty] | 220 | 736384 |  |  | 330 | 286617
6 | г.Арзамас, ул.Володарского, д.77 | 2568745 | 190000 | 95 | 190000 | [12 empty] | 324 | 950000 |  |  | 322 | 1428745
7 | г.Арзамас, ул.К. Маркса, д. 45 | 1035214 | 61193 | [6 empty] | 15 | 26854 |  |  | 24 | 34339 |  |  | 266 | 760000 |  |  | 305 | 214021
Итого по МО на 2016 год |  | 75759298 | 3038455 | 4420 | 2789619 |  |  |  |  | 26 | 20724 |  |  | 160 | 228112 | 12 | 20096769 | 8935 | 30710432 | 1826 | 3655889 | 11736 | 18007753 | [5 empty] | 250000
1 | г.Арзамас, ул.Гладкова, д. 18 | 3360000 | [15 empty] | 667 | 1960000 |  |  | 612 | 1400000
2 | г.Арзамас, ул.Калинина, д. 1/а | 2648154 | 198154 | 90 | 198154 | [12 empty] | 340 | 1350000 |  |  | 490 | 1100000
3 | г.Арзамас, ул.Коммунистов, д. 1 | 1190724 | 20724 | [6 empty] | 26 | 20724 | [6 empty] | 263 | 720000 |  |  | 358 | 450000
4 | г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.59 | 3449664 | 199664 | 140 | 199664 | [12 empty] | 525 | 1850000 |  |  | 480 | 1400000
5 | г.Арзамас, ул.Березина, д.37/2 | 2930000 | 180000 | [10 empty] | 101 | 180000 |  |  | 644 | 1650000 |  |  | 491 | 1100000
6 | г.Арзамас, ул.9 Мая, д.13/1 | 5131539 | 201498 | 1160 | 201498 | [12 empty] | 867 | 3572000 | 458 | 678041 | 1066 | 680000
7 | г.Арзамас, ул.9 Мая, д.9 | 6618881 | 650000 | 1280 | 650000 | [12 empty] | 1033 | 3808432 | 475 | 1770449 | 1218 | 390000
8 | г.Арзамас, ул.Гладкова, д.29 | 3750000 | [15 empty] | 611 | 2150000 |  |  | 632 | 1600000
9 | г.Арзамас, ул.3-я Вокзальная, д.1/б | 2830000 | [15 empty] | 459 | 1850000 |  |  | 524 | 980000
10 | г.Арзамас, ул.Жуковского, д.5 | 6300457 | 350000 | 400 | 350000 | [12 empty] | 832 | 2650000 | 545 | 592704 | 1513 | 2707753
11 | г.Арзамас, ул.К. Маркса, д.56/в | 4864998 | 200303 | 400 | 200303 | [12 empty] | 733 | 2300000 | 348 | 614695 | 1332 | 1750000
12 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.27 | 2740000 | 240000 | 280 | 240000 | [12 empty] | 537 | 2250000 | [9 empty] | 250000
13 | г.Арзамас, ул.Коммунистов, д.8 | 1798112 | 48112 | [10 empty] | 59 | 48112 |  |  | 212 | 850000 |  |  | 348 | 900000
14 | г.Арзамас, ул.Комсомольский б-р, д. 5/1 | 8050000 | 750000 | 670 | 750000 | [12 empty] | 1212 | 3750000 |  |  | 2672 | 3550000
15 | г.Арзамас, ул.Мира, д.3 | 6698923 | [13 empty] | 4 | 6698923
16 | г.Арзамас, пр.Ленина, д.154/1 | 6698923 | [13 empty] | 4 | 6698923
17 | г.Арзамас, ул.Мира, д.21 | 6698923 | [13 empty] | 4 | 6698923