## Лист1
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА _01.12.2016_ №___1507___ Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас на 2017-2018 годы На основании ст. 15 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 N 159-З "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области", постановления Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 N 208 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области", постановления Правительства Нижегородской области от 20.06.2014 № 409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области»: 1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов городского округа город Арзамас Нижегородской области на 2017-2018 годы согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Начальнику отдела по информационному обеспечению и связям с общественностью администрации города Арзамаса (О.А. Лабзина) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Кремера О. Р. Глава администрации города Арзамаса И.В. Киселев
Реестр многоквартирных домов, находящихся на территории г.о.г. Арзамас общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту по видам работ и услуг на 2017-2018 годы, включенных в краткосрочный план
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды работ и услуг, подлежащих выполнению при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД
|  |  | ВСЕГО ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе | [11 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада |  | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов (ПУ) | Ремонт фундамента |  | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов (УУ, УР) | Ремонт системы дымоудаления | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З
|  |  |  | электроснабжение |  | теплоснабжение |  | газоснабжение |  | холодное водоснабжение |  | горячее водоснабжение |  | водоотведение
|  | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Всего по городскому округу город Арзамас на 2017-2018 годы |  | 124263097 | 55356139 | 8056 | 8235000 | 12572 | 36424200 |  |  | 2538 | 4342050 | 1080 | 1300000 | 2880 | 5054889 | 14 | 23053170 | 3379 | 14633878 | 1926 | 3960000 | 10966 | 26059910 |  | 67 | 1200000
Итого по МО на 2017 год |  | 55687628 | 30705840 | 706 | 790000 | 8550 | 23864301 |  |  | 1535 | 2386650 |  |  | 2035 | 3664889 |  |  | 2315 | 10133878 | 610 | 1200000 | 5105 | 12447910 |  | 67 | 1200000
1 | г.Арзамас, ул.Комсомольский б-р, д.9/2 | 2291237 | 2291237 |  |  | 760 | 1922388 |  |  | 110 | 153674 |  |  | 170 | 215175
2 | г.Арзамас, пр.Ленина, д.111 | 1358630 | 1358630 |  |  | 463 | 1112661 |  |  | 80 | 109191 |  |  | 85 | 136778
3 | г.Арзамас, ул.Гладкова, д.18 | 968701 | 968701 |  |  | 463 | 840515 | [6 empty] | 90 | 128186
4 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.1/а | 787107 | 787107 |  |  | 210 | 637266 |  |  | 39 | 35342 |  |  | 48 | 114499
5 | г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.59 | 1036995 | 1036995 |  |  | 309 | 799593 |  |  | 70 | 109216 |  |  | 80 | 128186
6 | г.Арзамас, ул.9 Мая, д.13/1 | 1880745 | 1880745 |  |  | 454 | 1298617 |  |  | 248 | 345755 |  |  | 108 | 236373
7 | г.Арзамас, ул.9 Мая, д.9 | 2269594 | 2269594 |  |  | 579 | 1575144 |  |  | 283 | 397412 |  |  | 122 | 297038
8 | г.Арзамас, ул.Гладкова, д.29 | 968701 | 968701 |  |  | 223 | 840515 | [6 empty] | 78 | 128186
9 | г.Арзамас, ул.3-я Вокзальная, д.1/б | 963241 | 963241 |  |  | 362 | 799593 |  |  | 44 | 62614 |  |  | 80 | 101034
10 | г.Арзамас, ул.Жуковского, д.5 | 2866489 | 2866489 |  |  | 717 | 2276896 |  |  | 156 | 353220 |  |  | 156 | 236373
11 | г.Арзамас, ул.К. Маркса, д.56/в | 1372002 | 1372002 |  |  | 631 | 1243816 | [6 empty] | 48 | 128186
12 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.27 | 7313257 | 1933257 |  |  | 618 | 1530824 |  |  | 180 | 191746 |  |  | 140 | 210687 | [6 empty] | 1130 | 4180000 |  | 67 | 1200000
13 | г.Арзамас, ул.Комсомольский б-р, д.5/1 | 4226491 | 4226491 |  |  | 1170 | 3860623 | [6 empty] | 296 | 365868
14 | г.Арзамас, ул.Кольцова, д.7 | 4199370 | 1405370 | 140 | 160000 | 309 | 905370 |  |  | 70 | 140000 |  |  | 80 | 200000 |  |  | 523 | 2050000 |  |  | 575 | 744000
15 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.16 | 4824010 | 1831760 |  |  | 536 | 1570480 | [6 empty] | 92 | 261280 |  |  | 530 | 1865600 |  |  | 870 | 1126650
16 | г.Арзамас, ул.Лесная, д.17 | 1579740 | 485520 | [6 empty] | 120 | 258480 |  |  | 80 | 227040 |  |  | 198 | 696960 |  |  | 307 | 397260
17 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.13 | 12820000 | 3320000 | 350 | 390000 | 746 | 2650000 | [6 empty] | 180 | 280000 |  |  | 727 | 4200000 | 610 | 1200000 | 1530 | 4100000
18 | г.Арзамас, ул.Лесная, д.7 | 3961318 | 740000 | 216 | 240000 |  |  |  |  | 135 | 230000 |  |  | 102 | 270000 |  |  | 337 | 1321318 |  |  | 693 | 1900000
Итого по МО на 2018 год |  | 68575469 | 24650299 | 7350 | 7445000 | 4022 | 12559899 |  |  | 1003 | 1955400 | 1080 | 1300000 | 845 | 1390000 | 14 | 23053170 | 1064 | 4500000 | 1316 | 2760000 | 5861 | 13612000
1 | г.Арзамас, ул.Парковая, д.16 | 32851285 | 19110000 | 6800 | 6840000 | 2850 | 8480000 |  |  | 750 | 1500000 | 1080 | 1300000 | 620 | 990000 | 2 | 3311285 |  |  | 750 | 1630000 | 3250 | 8800000
2 | г.Арзамас, ул.Калинина, д.7 | 15982299 | 5540299 | 550 | 605000 | 1172 | 4079899 |  |  | 253 | 455400 |  |  | 225 | 400000 |  |  | 1064 | 4500000 | 566 | 1130000 | 2611 | 4812000
3 | г.Арзамас, ул.Парковая, д.18 | 3311285 | [13 empty] | 2 | 3311285
4 | г.Арзамас, пр-кт Ленина, д.162/1 | 9840000 | [13 empty] | 6 | 9840000
5 | г.Арзамас, Комсомольский б-р, д.17/1 | 1655650 | [13 empty] | 1 | 1655650
6 | г.Арзамас, Комсомольский б-р, д.17/2 | 1655650 | [13 empty] | 1 | 1655650
7 | г.Арзамас, ул.Мира, д.19/4 | 1639650 | [13 empty] | 1 | 1639650
8 | г.Арзамас, ул.Мира, д.19/5 | 1639650 | [13 empty] | 1 | 1639650